## Legende
Legende - Statut des User Stories
Statut | Signification
Realise | User Story initiale - implementee telle quelle dans la plateforme
Realise / Enrichi | User Story initiale - implementee avec des evolutions ou enrichissements significatifs
Nouveau | Nouvelle User Story - ajoutee apres la v1 du backlog, non prevue initialement
Couleurs des EPICs
EPIC 1 - Referentiel Competences TL
EPIC 2 - Gestion Profils Etudiants
EPIC 3 - Score d'Employabilite
EPIC 4 - Matching Metiers & Gaps
EPIC 5 - Recommandations Formations
EPIC 6 - Dashboard Institutionnel
EPIC 7 - Securite & Gouvernance
EPIC 8 - Espace Entreprise [NOUVEAU]
EPIC 9 - Anciens Etudiants & Feedback [NOUVEAU]
EPIC 10 - Gestion Entreprises Admin [NOUVEAU]

## Product Backlog V2
EPIC | ID | User Story | Type | Priorite | Valeur | Story Points | Sprint | Statut
EPIC 1 - Referentiel de Competences TL
| 1.1 | En tant qu'admin ISGIS, je veux definir un referentiel de competences TL v1 afin d'avoir une base standardisee pour l'analyse IA | F/D | P1 | ISGIS | 3 | 1 | Realise
| 1.2 | En tant que systeme, je veux normaliser les competences saisies afin d'eviter les doublons et incoherences | D | P1 | Etudiant / ISGIS | 4 | 1 | Realise
| 1.3 | En tant qu'admin, je veux enrichir le referentiel avec des soft skills | F | P2 | ISGIS | 2 | 1 | Realise
| 1.4 | En tant que moteur IA, je veux disposer d'un mapping competences-metiers afin de permettre le matching | D | P1 | Etudiant | 5 | 4 | Realise
EPIC 2 - Gestion des Profils Etudiants
| 2.2 | En tant qu'etudiant, je veux ajouter mes competences et experiences | F | P1 | Etudiant | 2 | 1 | Realise
| 2.3 | En tant que systeme, je veux authentifier les utilisateurs via JWT + Supabase Auth | T | P1 | ISGIS | 3 | 1 | Realise / Enrichi
| 2.4 | En tant qu'etudiant, je veux creer mon CV ATS et obtenir un score ATS calcule automatiquement | F | P3 | Etudiant | 3 | 1 | Realise / Enrichi
| 2.5 | En tant que systeme, je veux stocker les profils dans Supabase (base structuree) | T | P1 | ISGIS | 2 | 1 | Realise
| 2.6 | En tant qu'etudiant, je veux une page d'accueil CV-Landing guidant ma premiere soumission de CV avant d'acceder au dashboard | F | P1 | Etudiant | 2 | 6 | Nouveau
| 2.7 | En tant qu'etudiant, je veux reinitialiser mon mot de passe par email (forgot password flow) | F | P2 | Etudiant | 2 | 6 | Nouveau
EPIC 3 - Score d'Employabilite Explicable
| 3.1 | En tant qu'etudiant, je veux lancer une analyse de mon profil depuis le dashboard | F | P1 | Etudiant | 2 | 2 | Realise
| 3.2 | En tant que systeme, je veux calculer un score d'employabilite via un service Python dedie avec matrice de couverture | D | P1 | Etudiant | 5 | 2 | Realise / Enrichi
| 3.3 | En tant qu'etudiant, je veux comprendre les facteurs influencant mon score (explication detaillee) | D | P1 | Etudiant | 4 | 2 | Realise
| 3.4 | En tant qu'ISGIS, je veux analyser la distribution des scores via l'espace admin (score_admin) | F/D | P2 | ISGIS | 3 | 2 | Realise / Enrichi
| 3.5 | En tant que systeme, je veux historiser les scores d'employabilite dans cv_submissions | T | P2 | ISGIS | 2 | 2 | Realise
| 3.6 | En tant que systeme, je veux calculer et persister un score ATS lors du depot du CV (calcul automatique) | D | P1 | Etudiant | 3 | 6 | Nouveau
| 3.7 | En tant que systeme, je veux generer une matrice de couverture des competences par filiere pour l'analyse institutionnelle | D | P2 | ISGIS | 4 | 7 | Nouveau
EPIC 4 - Matching Metiers & Gaps de Competences
| 4.1 | En tant qu'etudiant, je veux voir les metiers compatibles avec mon profil avec un classement par score de couverture | F/D | P1 | Etudiant | 3 | 3 | Realise
| 4.2 | En tant que systeme, je veux detecter les competences manquantes pour chaque metier cible | D | P1 | Etudiant | 4 | 3 | Realise
| 4.3 | En tant qu'etudiant, je veux voir une priorisation de mes gaps de competences par score de similarite | F/D | P2 | Etudiant | 3 | 3 | Realise
| 4.4 | En tant qu'ISGIS, je veux visualiser les gaps de competences agreges par filiere (gaps_admin) | F | P2 | ISGIS | 3 | 3 | Realise / Enrichi
| 4.5 | En tant que systeme, je veux executer un matching semantique BERT multilingue (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) avec fallback lexical deterministe si le service Python est indisponible | D | P1 | Etudiant | 5 | 7 | Nouveau
| 4.6 | En tant que systeme, je veux persister la tracabilite complete du matching en SQL (cv_matching_analysis, cv_matching_metier_scores, cv_matching_competence_results) avec versioning par fingerprint | T | P1 | ISGIS | 4 | 7 | Nouveau
| 4.7 | En tant qu'auditeur, je veux consulter le trace detaille du matching d'un etudiant (endpoint /matching-analysis/trace) | T | P2 | ISGIS | 2 | 7 | Nouveau
| 4.8 | En tant qu'ISGIS, je veux visualiser la matrice de couverture des competences croisee avec les metiers (matrice_admin) | F | P2 | ISGIS | 3 | 7 | Nouveau
EPIC 5 - Recommandations Formations & Parcours
| 5.1 | En tant qu'etudiant, je veux recevoir des recommandations de formations personnalisees en fonction de mes gaps | F/D | P1 | Etudiant | 4 | 4 | Realise
| 5.2 | En tant que systeme, je veux relier les gaps identifies aux modules ISGIS existants | D | P1 | ISGIS | 5 | 4 | Realise
| 5.3 | En tant qu'admin, je veux identifier les formations a renforcer en fonction des gaps agreges | F | P1 | ISGIS | 3 | 4 | Realise
| 5.4 | En tant que systeme, je veux generer des recommandations via Gemini AI + RAG sur referentiel formations avec fallback RAG-only si quota ou panne Gemini | D | P1 | Etudiant / ISGIS | 5 | 8 | Nouveau
| 5.5 | En tant qu'admin, je veux valider, modifier ou rejeter chaque recommandation IA depuis un espace de validation dedie (validation_admin) | F | P1 | ISGIS | 3 | 8 | Nouveau
| 5.6 | En tant que systeme, je veux suivre l'etat des jobs de generation de recommandations dans recommendation_jobs | T | P2 | ISGIS | 2 | 8 | Nouveau
EPIC 6 - Dashboard Institutionnel ISGIS
| 6.1 | En tant qu'ISGIS, je veux voir les tendances marche en termes de metiers cibles | F/D | P2 | ISGIS | 4 | 4 | Realise
| 6.2 | En tant qu'ISGIS, je veux analyser la couverture des competences par filiere | F | P1 | ISGIS | 3 | 4 | Realise
| 6.3 | En tant qu'ISGIS, je veux identifier les metiers cibles prioritaires | F | P2 | ISGIS | 3 | 5 | Realise
| 6.4 | En tant qu'ISGIS, je veux exporter les rapports de scores et de gaps | T | P3 | ISGIS | 2 | 5 | Realise
| 6.5 | En tant qu'admin ISGIS, je veux un tableau de bord avec KPIs cles : top gaps, etudiants recents, distribution des scores | F/D | P1 | ISGIS | 3 | 9 | Nouveau
| 6.6 | En tant qu'admin ISGIS, je veux gerer la liste des etudiants avec leurs scores d'employabilite et ATS (etud_admin) | F | P1 | ISGIS | 2 | 9 | Nouveau
| 6.7 | En tant qu'admin ISGIS, je veux visualiser la matrice des scores moyens par metier et filiere | F | P2 | ISGIS | 3 | 9 | Nouveau
EPIC 7 - Securite, Gouvernance & Conformite
| 7.1 | En tant qu'etudiant, je veux gerer mon consentement aux traitements de mes donnees personnelles | F | P1 | Etudiant | 2 | 1 | Realise
| 7.2 | En tant que systeme, je veux tracer les calculs IA avec fingerprint de version pour assurer la reproductibilite | T/D | P1 | ISGIS | 5 | 5 | Realise / Enrichi
| 7.3 | En tant qu'admin, je veux gerer les droits d'acces via JWT guards, strategies Supabase et roles utilisateurs | T | P1 | ISGIS | 3 | 5 | Realise / Enrichi
| 7.4 | En tant qu'auditeur, je veux consulter les logs decisionnels de l'IA (historique des analyses) | T | P2 | ISGIS | 2 | 5 | Realise
| 7.5 | En tant que systeme, je veux appliquer des politiques RLS Supabase scopees par auth_id sur toutes les tables contenant des donnees personnelles | T | P1 | ISGIS | 3 | 9 | Nouveau
| 7.6 | En tant qu'utilisateur (etudiant / admin / entreprise), je veux recevoir un code OTP a 6 chiffres par email lors de la connexion afin de securiser mon acces par authentification a deux facteurs (2FA) | T | P1 | Etudiant / Entreprise / ISGIS | 3 | 9 | Nouveau
| 7.7 | En tant que systeme, je veux expirer automatiquement la session d'un utilisateur apres 1 heure d'inactivite du curseur (aucun mouvement de souris) afin de proteger les comptes laisses sans surveillance | T | P2 | Etudiant / Entreprise / ISGIS | 1 | 9 | Nouveau
| 7.8 | En tant que systeme, je veux hacher les mots de passe des comptes entreprise avec bcrypt (12 rounds) a l'inscription et comparer via bcrypt.compare() a la connexion, afin d'eviter le stockage en clair | T | P1 | Entreprise / ISGIS | 1 | 9 | Nouveau
| 7.9 | En tant que systeme, je veux appliquer des en-tetes HTTP de securite (Helmet : X-Frame-Options, HSTS, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy) et restreindre le CORS a une liste d'origines explicites afin de durcir le transport | T | P2 | ISGIS | 1 | 9 | Nouveau
| 7.10 | En tant que systeme, je veux limiter le nombre de requetes par IP et par endpoint critique (connexion, verification 2FA, resend OTP, inscription) afin de prevenir les attaques par force brute et le spam | T | P2 | ISGIS | 2 | 9 | Nouveau
| 7.11 | En tant que systeme, je veux verifier cote serveur que l'entreprise connectee ne peut acceder, modifier ou supprimer que ses propres offres et candidatures (protection IDOR) et rejeter tout acces a des ressources d'une autre societe | T | P1 | Entreprise / ISGIS | 2 | 9 | Nouveau
EPIC 8 - Espace Entreprise & Offres Emploi [NOUVEAU]
| 8.1 | En tant qu'entreprise, je veux m'inscrire sur la plateforme avec un compte entreprise dedie | F | P1 | Entreprise | 2 | 10 | Nouveau
| 8.2 | En tant qu'entreprise, je veux m'authentifier et reinitialiser mon mot de passe (login + forgot password) | T | P1 | Entreprise | 2 | 10 | Nouveau
| 8.3 | En tant qu'entreprise, je veux creer, modifier et supprimer des offres d'emploi sur la plateforme | F | P1 | Entreprise | 3 | 10 | Nouveau
| 8.5 | En tant qu'entreprise, je veux consulter le CV ATS et le profil de competences d'un candidat | F | P1 | Entreprise | 3 | 11 | Nouveau
| 8.6 | En tant qu'entreprise, je veux completer et mettre a jour ma fiche signaletique (profil entreprise) | F | P2 | Entreprise | 2 | 11 | Nouveau
| 8.7 | En tant qu'entreprise, je veux laisser un feedback sur les profils des candidats rencontres | F | P3 | Entreprise / ISGIS | 2 | 11 | Nouveau
| 8.8 | En tant qu'etudiant, je veux consulter les offres d'emploi actives publiees par les entreprises partenaires | F | P1 | Etudiant | 3 | 11 | Nouveau
EPIC 9 - Anciens Etudiants & Feedback [NOUVEAU]
| 9.1 | En tant qu'admin ISGIS, je veux gerer la liste des anciens etudiants (alumni) avec leurs informations | F | P2 | ISGIS | 2 | 12 | Nouveau
| 9.2 | En tant qu'utilisateur, je veux soumettre un feedback sur la qualite et l'utilite de la plateforme | F | P3 | Etudiant / Entreprise | 1 | 12 | Nouveau
| 9.3 | En tant qu'admin, je veux consulter et analyser les feedbacks recus (feedback_admin) | F | P2 | ISGIS | 2 | 12 | Nouveau
| 9.4 | En tant qu'admin, je veux creer manuellement une fiche d'ancien etudiant avec ses informations de parcours | F | P3 | ISGIS | 1 | 12 | Nouveau
| 9.5 | En tant qu'admin ISGIS, je veux envoyer des emails d'invitation personnalises aux anciens etudiants ayant le statut 'Non contacte' afin de les inciter a partager leur parcours professionnel via le formulaire de feedback | F | P2 | ISGIS | 2 | 12 | Nouveau
| 9.6 | En tant que systeme, je veux ingerer automatiquement les reponses du formulaire Google des anciens etudiants via un webhook dedie (POST /admin/ancien-etudiants/google-form-submission) afin d'alimenter la base alumni sans saisie manuelle | T | P3 | ISGIS | 2 | 12 | Nouveau
| 9.7 | En tant que systeme, je veux envoyer automatiquement chaque jour (cron 9h00) des rappels de feedback par email aux entreprises dont les offres d'emploi ont plus de 6 mois sans retour, afin de collecter des donnees de suivi d'insertion | T | P2 | Entreprise / ISGIS | 2 | 12 | Nouveau
EPIC 10 - Gestion Entreprises par Admin [NOUVEAU]
| 10.1 | En tant qu'admin ISGIS, je veux visualiser et gerer toutes les entreprises partenaires inscrites (gestion_entreprise) | F | P1 | ISGIS | 2 | 12 | Nouveau
| 10.2 | En tant qu'admin ISGIS, je veux valider les comptes entreprises avant qu'ils puissent publier des offres d'emploi | F | P2 | ISGIS | 2 | 12 | Nouveau
| 10.3 | En tant qu'admin ISGIS, je veux envoyer des notifications email aux entreprises (approbation, rejet, mise en attente) lors du traitement de leur demande d'inscription, l'email destinataire etant resolu cote serveur par l'identifiant de la societe (pas de champ 'to' libre) | F | P2 | ISGIS / Entreprise | 1 | 12 | Nouveau